План мероприятий «Дорожная карта» по развитию сети профильных предпринимательских классов (групп)

в городском округе Клин на 2023-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (для отчета о проведении мероприятий необходима информация (ссылки, фото-видео материалы), размещенная на официальных сайтах образовательных организаций) |
| 1. Информационно-организационная деятельность | | | | |
| 1 | Назначение школьных координаторов ОО за организацию деятельности предпринимательских классов/групп | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А. | Создан локальный нормативный акт ОО, информация на школьном сайте в разделе «Предпринимательские классы» |
| 2 | Разработка Положения о  предпринимательских классов/групп (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условии приема/поступления, порядок зачислении отчисления и т.д.) | До 30 июня 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Создан локальный нормативный акт ОО, информация на школьном сайте в разделе «Предпринимательские классы» |
| 3 | Определение правил индивидуального отбора обучающихся при приеме для  обучения в предпринимательском классе/групп (при необходимости) | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Создан локальный нормативный акт ОО, информация на школьном сайте в разделе «Предпринимательские классы» |
| 4 | Информирование о проекте  родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в предпринимательском классе/группе. | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Публикация на школьных сайтах в телеграмм-канале ОО |
| 5 | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся  на участие в индивидуальном  отборе при приеме для обучения в предпринимательском классе/группе | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Заявления законных представителей |
| 6 | Организация приема обучающихся в предпринимательский класс/группу | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Приказ о создании комиссии (при необходимости) |
| 7 | Принятие решения о  зачислении обучающегося в  предпринимательский класс/группу | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Протокол приемной комиссии, приказ  директора ОО о зачислении в предпринимательский класс/группу,  информация на школьном сайте в разделе «Предпринимательские классы» |
| 8 | Заключение договора о сотрудничестве с ВУЗом-партнером | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Договор о сотрудничестве с ВУЗом-партнером, информация на школьном сайте в разделе «Предпринимательские классы» |
| 9 | Заключение договоров с  социальными партнерами об  участии в реализации проекта | июнь-август 2023г | Поспелова М.Ю.,  Милостивенко Т.В., Сальникова Г.И., Белоусова С.Н., Чичкина О.А.  Школьные координаторы предклассов | Договор/соглашение с социальным и партнерами, информация на школьном сайте в разделе «Предпринимательские классы» |
| 1. Мероприятия для обучающихся профильных предпринимательских классов (групп) | | | | |
| 1 | Всероссийские, региональные межвузовские олимпиады для школьников предпринимательской направленности | в течение 2023 и 2024 гг. | ВУЗы предпринимательской направленности;  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 150 чел. Отчет о мероприятии |
| 2 | Дни открытых дверей в ВУЗах-партнерах для обучающихся ПК | по графику приемной комиссии вузов | ВУЗы-партнеры | Охват мероприятием не менее 150 чел. Отчет о мероприятии |
| 3 | Флешмобы, акции, конкурсы, конференции, мероприятия для обучающихся ПК | в течение 2023 и 2024 гг. | Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 150 чел. Отчет о мероприятии |
| 4 | Профильные смены для школьников, ориентированные на предпринимательскую профессию | в течение 2023 и 2024 гг. | Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 50 чел. Отчет о мероприятии |
| 5 | Профориентационные мероприятия с ВУЗом-партнером | в течение 2023 и 2024 гг. | ВУЗы-партнеры;  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 150 чел. Отчет о мероприятии |
| 6 | Участие в конкурсе предпринимательских проектов | декабрь 2023 г. – апрель 2024 г. | ГБОУ ВО МО АСОУ,  Баранова М.А.,  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 150 чел. Отчет о мероприятии |
| 7 | Встреча с уполномоченными по защите прав потребителей г.о. Клин | в течение 2023 и 2024 гг.  (не менее двух раз в год) | Баранова М.А.,  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 150 чел. Отчет о мероприятии |
| 8 | Встреча с представителями АПМО г.о. Клин «Школа молодого адвоката» | в течение 2023 и 2024 гг.  (по отдельному графику) | Баранова М.А.,  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 50 чел.  Отчет о мероприятии |
| 9 | Встреча с предпринимателями г.о. Клин | в течение 2023 и 2024 гг.  (не менее двух раз в год) | Баранова М.А.,  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 150 чел. Отчет о мероприятии |
| 10 | Участие в муниципальных мероприятиях предпринимательской направленности (кейс по предпринимательству) | в течение 2023 и 2024 гг.  (не менее одного раза в год) | Баранова М.А.,  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 50 чел. Отчет о мероприятии |
| 1. Мероприятия для педагогов профильных предпринимательских классов | | | | |
| 1 | Подготовка педагогов по программе повышения квалификации.  Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) педагогических работников, обеспечивающих формирование, развитие и/или функционирование сети ПК по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в ПК | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ВУЗы | Охват мероприятием не менее 30 чел.  Отчет о мероприятии |
| 2 | Серия вебинаров по вопросам организации работы в классах (группах) предпринимательской направленности для педагогов и школьных координаторов указанных классов | в течение 2023 и 2024 гг. | ВУЗы-партнеры; ГБОУ ВО МО АСОУ;  Баранова М.А.,  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 50 чел.  Отчет о мероприятии |
| 1. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию профильных предпринимательских классов | | | | |
| 1 | Организация и проведение методических мероприятий (семинар, вебинар, круглый стол, мастер-классы и др.) по представлению опыта участия в проекте | в течение 2023 и 2024 гг.  (не менее 2-х раз в год) | Баранова М.А.,  Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 50 чел.  Отчет о мероприятии |
| 2 | Разработка и внедрение системы наставничества для обучающихся ПК | в течение 2023 и 2024 гг. | ВУЗы-партнеры;  ОО | Внедрена система наставничества для обучающихся ПК |
| 3 | Информационное обеспечение деятельности ПК (сайты организаций, сообщество «Предпринимательские классы» в ВК, телеграмм-канал, освещение в СМИ) | в течение 2023 и 2024 гг. | Школьные координаторы предклассов | Количество публикаций не менее 1 000 в СМИ, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях |
| 4 | Проведение мониторинга - участия обучающихся в олимпиадах, профильных школах, тематических лагерях; - поступления выпускников ПК на предпринимательские направления подготовки, - трудоустройства выпускников, обучавшихся по предпринимательским направлениям подготовки | сентябрь 2023 г. сентябрь 2024 г. | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»;  Управление образования;  МУМК;  Школьные координаторы предклассов | Аналитический отчет |
| 5 | Социологический опрос (в т.ч. онлайн опрос) обучающихся образовательных организаций по вопросам удовлетворенности качественной подготовки в ПК | май 2023 г.  май 2024 г | Школьные координаторы предклассов | Охват мероприятием не менее 100 чел.  Аналитический отчет |